## 別添３（道路事業内容公表）
○事業内容公表（東北地方整備局）
【道路事業】
実 施 都道府県名 | 事 業 名 | 当該年度 事 業 費 （百万円） | 事業内容 | 備 考
青森県 | 一般国道45号 上北天間林道路 | 6120 | ・調査推進：埋蔵文化財調査、道路・構造物設計 ・用地買収推進：大浦、附田向地区 3.0ha ・工事推進：改良工事（大浦～附田向地区 延長5.0km）、橋梁工事（砂土路川橋上部工・下部工 延長35m、七戸川橋上部工・下部工 延長69m 他２橋） | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約50％ 東北町大字大浦～七戸町字附田向 L=7.8km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
青森県 | 一般国道45号 天間林道路 | 858 | ・調査推進:道路・構造物設計 ・用地買収推進：附田向～後平地区 18ha ・工事着手：橋梁工事（坪川橋 下部工 延長164m）、改良工事（附田向地区 延長4.0km） | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約3% 七戸町字附田向～七戸町後平 L=8.3km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
青森県 | 一般国道101号 五所川原西バイパス | 100 | ・調査推進：道路・構造物設計 ・用地買収推進：支障物件移転補償 ・工事推進：舗装工事(長橋地区 延長0.5km)、橋梁工事（つがるこ線橋床版工 延長139m） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約99％ 五所川原市大字太刀打～つがる市柏稲盛岡本 L=3.8km（2/2） 平成26年度開通予定
青森県 | 一般国道101号 鰺ヶ沢道路 | 1552 | ・調査推進：埋蔵文化財調査、道路・構造物設計 ・用地買収推進：北浮田、南浮田、舞戸地区 2.0ha ・工事推進：改良工事（北浮田～南浮田地区 延長3.2km）、橋梁工事（鳴沢こ線橋上・下部工 延長114m 外3橋） | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約41％ つがる市木造越水～鰺ヶ沢町大字舞戸町 L=3.7km（2/2） 平成27年度開通予定
青森県 | 一般国道103号 奥入瀬（青橅山）バイパス | 250 | ・調査推進：地質調査、環境調査、トンネル設備設計 ・用地買収推進：支障物件移転補償 ・工事着手：改良工事（子ノ口地区 延長0.8km） | 用地進捗率：約15％ 事業進捗率：約1％ 十和田市青橅山～子ノ口 L=5.2km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
青森県・岩手県 | 一般国道45号 三陸沿岸道路（侍浜～階上） | 5607 | ・調査推進：埋蔵文化財調査、道路・構造物設計、環境調査 ・用地買収推進：階上地区 2.5ha、侍浜～種市地区 35ha ・工事推進：改良工事(階上地区 延長2.0km、伝吉地区 延長2.0km、種市地区 延長2.0km、有家地区 延長1.2km、侍浜地区 延長0.2km)、橋梁工事（道仏川橋上部工・下部工 延長28m、有家川橋 延長307m 他3橋) | 用地進捗率：約40％ 事業進捗率：約26％ 階上IC～（仮称）侍浜IC L=23.0km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岩手県 | 一般国道45号 三陸沿岸道路（普代～久慈） | 6711 | ・調査推進：道路・構造物設計、環境調査 ・用地買収推進：普代～新井田地区 22ha ・工事推進：改良工事（普代地区 延長0.3km、野田地区 延長1.0km、長内地区 延長0.7km）、トンネル工事（浜山トンネル 延長1,582m、葦ヶ沢トンネル 延長302m、他3トンネル）、橋梁工事（新安家大橋 延長231m 米田大橋 延長292m 他3橋） | 用地進捗率：約79％ 事業進捗率：約19％ 下閉伊郡普代村第十六地割～久慈IC L=25.0km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岩手県 | 一般国道45号 三陸沿岸道路（尾肝要～普代） | 4492 | ・調査推進：道路・構造物設計、環境調査 ・用地買収推進：田野畑～普代地区 9.0ha ・工事推進：改良工事（尾肝要普代地区 延長2.0km）、トンネル工事（柏木平第2トンネル 423m 他1トンネル）、橋梁工事（新柳渕橋 125m 他2橋） | 用地進捗率：約69％ 事業進捗率：約25％ 下閉伊郡田野畑村巣合～下閉伊郡普代村第十一地割 L=8.0km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岩手県 | 一般国道45号 三陸沿岸道路（田野畑南～尾肝要） | 1400 | ・調査推進：道路・構造物設計、環境調査 ・用地買収推進：田野畑地区 6.0ha ・工事推進：改良工事（田野畑地区 延長1.9km） | 用地進捗率：約91％ 事業進捗率：約21％ 下閉伊郡田野畑村大芦～下閉伊郡田野畑村田野畑 L=6.0km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岩手県 | 一般国道45号 三陸沿岸道路（田老～岩泉） | 8822 | ・調査推進：道路・構造物設計、環境調査 ・用地買収推進：田老～小本地区 0.1ha ・工事推進：改良工事（向新田地区 延長0.5km）、トンネル工事（摂待第2トンネル 延長1,772m 他2トンネル）、橋梁工事（摂待大橋 延長234m 小本高架橋 延長150m 他2橋） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約19％ （仮称）田老北IC～岩泉龍泉洞IC L=6.0km（2/2） 平成29年度開通予定
岩手県 | 一般国道45号 三陸沿岸道路（宮古中央～田老） | 12210 | ・調査推進：道路・構造物設計、環境調査 ・用地買収推進：松山～田老地区 11.5ha ・工事推進：改良工事（千徳地区 延長1.4km、山口地区 延長1.4km、一の渡地区 延長1.0km、崎山地区 延長0.8km、新田平地区 延長1.0km、小堀内地区 延長1.3km、トンネル工事（山口第2トンネル 延長2,258m、崎山第2トンネル 延長845m 他7トンネル）、橋梁工事（閉伊川橋 延長502m 長内川橋 延長194m 他4橋） | 用地進捗率：約83％ 事業進捗率：約15％ 宮古中央IC～（仮称）田老北IC L=21.0km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岩手県 | 一般国道45号 三陸沿岸道路（山田～宮古南） | 9479 | ・調査推進：道路・構造物設計、環境調査 ・用地買収推進：山田～金浜地区 10.6ha ・工事推進：改良工事（新田地区 延長0.4km、石峠地区 延長0.6km、津軽石地区 延長2.8km、金浜地区 延長1.0km）、トンネル工事（山田第２トンネル 延長1,985m、 津軽石トンネル 延長484m、他２トンネル）、橋梁工事（豊間根川橋 延長95m 荒川川橋 延長67m 他2橋） | 用地進捗率：約88％ 事業進捗率：約25％ 山田IC～宮古南IC L=14.0km（2/2） 平成29年度開通予定
岩手県 | 一般国道45号 三陸沿岸道路（吉浜～釜石） | 9342 | ・調査推進：埋蔵文化財調査、道路・構造物設計 ・用地買収推進：唐丹地区 1ha ・工事推進：トンネル工事（新鍬台トンネル 延長3,330m、荒川トンネル 延長1,169m、唐丹第３トンネル 延長2,998m、他２トンネル,）、改良工事（唐丹地区 延長0.5km、甲子地区 延長0.5km）、橋梁工事（新白木沢橋 延長250m、唐丹第一高架橋 延長307m、唐丹第二高架橋 延長352m） | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約21％ （仮称）吉浜IC～（仮称）釜石JCT L=14.0km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岩手県・宮城県 | 一般国道45号 三陸沿岸道路（唐桑北～陸前高田） | 6760 | ・調査推進：道路設計（延長2.0㎞）、道路・構造物設計、環境調査 ・用地買収推進：今泉地区、舘地区 1.4ha ・工事推進：トンネル工事（県境トンネル 延長910m、気仙トンネル延長706m）、改良工事（気仙地区 延長0.8km、唐桑地区 延長1.2㎞）、橋梁工事（長部高架橋 延長408m、新気仙大橋 延長438m、青野沢川橋 延長287m） | 用地進捗率：約69％ 事業進捗率：約32％ （仮称）唐桑北IC～陸前高田IC L=10.0km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮城県 | 一般国道45号 三陸沿岸道路（気仙沼～唐桑南） | 7740 | ・調査推進：道路設計（延長9.0㎞）、環境調査、事業認定申請図書作成 ・用地買収推進：大浦地区 5.4ha ・工事推進：改良工事（気仙沼～唐桑地区 延長5㎞）、トンネル工事（（仮）第1号トンネル 延長361m、（仮）第2号トンネル 延長1167m）、橋梁工事（(仮）気仙沼湾横断橋 延長1,344m 他1橋） | 用地進捗率：約58％ 事業進捗率：約20％ （仮称）気仙沼IC～（仮称）唐桑南IC L=9.0km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮城県 | 一般国道45号 三陸沿岸道路（歌津～本吉） | 5243 | ・調査推進：道路設計（延長12.0㎞）、環境調査 ・用地買収推進：卯名沢地区 2.1ha ・工事推進：橋梁工事（(仮)津谷川橋 延長189m 他5橋）、改良工事（歌津～津谷長根地区 延長12㎞）〉 | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約27％ （仮称）歌津IC～（仮称）本吉IC L=12.0km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岩手県 | 一般国道283号 釜石花巻道路（釜石～釜石西） | 4656 | ・調査推進：道路・構造物設計 ・用地買収推進：甲子地区 0.5ha ・工事推進：トンネル工事（定内トンネル 延長808m）、橋梁工事（大沢高架橋 延長145m、坪内沢橋 延長117m、大畑高架橋 延長215m）、改良工事（甲子地区 延長0.5km） | 用地進捗率：約51％ 事業進捗率：約38％ （仮称）釜石JCT～（仮称）釜石西IC L=6.0km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岩手県 | 一般国道283号 釜石花巻道路（遠野住田～遠野） | 2236 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：上郷町～綾織町地区 2.0ha、支障移転補償 ・工事推進：橋梁工事（梨ノ木沢橋下部工 延長89m 他1橋）、トンネル工事（鍋倉トンネル 延長181m）、改良工事（上郷町～綾織町地区 延長10.8㎞） | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約33％ 遠野住田IC～遠野IC L=11.0km（2/2） 平成30年度開通予定
福島県 | 一般国道115号 相馬福島道路（相馬～相馬西） | 2166 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：今田～山上地区 0.5ha、支障移転補償 ・工事推進：橋梁工事（荒屋舗橋下部工 延長178m、今田高架橋上部工 延長785m、横川高架橋上部工 延長423m）、トンネル工事（塩手山トンネル 延長1,801m、円渕トンネル 延長963m）、改良工事（間ノ次郎地区 延長0.5km） | 用地進捗率：約88％ 事業進捗率：約32％ 相馬IC～（仮称）相馬西IC L=6.0km（2/2） 平成30年度開通予定
福島県 | 一般国道115号 相馬福島道路（阿武隈東～阿武隈） | 2077 | ・調査推進：道路設計、付属設備設計 ・用地買収推進：東玉野地区 0.9ha、支障移転補償 ・工事推進：改良工事（東玉野～石田地区 延長5km） | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約47％ （仮称）阿武隈東IC～（仮称）阿武隈IC L=5.0km（2/2） 平成29年度開通予定
岩手県 | 一般国道106号 宮古盛岡横断道路（区界～簗川） | 3370 | ・調査推進：道路・構造物設計、用地調査 ・用地買収推進：区界、簗川地区 18.3ha、支障移転補償 ・工事推進：橋梁工事（去石跨線橋 延長207m）、トンネル工事（新区界トンネル 延長4,998m、簗川トンネル 延長1,582m）、改良工事（区界～簗川地区 延長1.4㎞） | 用地進捗率：約31％ 事業進捗率：約14％ 宮古市区界～盛岡市簗川 L=8.0km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岩手県 | 一般国道106号 宮古盛岡横断道路（平津戸・岩井～松草） | 3300 | ・調査推進：道路・構造物設計、用地調査 ・用地買収推進：平津戸、岩井、松草地区 4.0ha、支障移転補償 ・工事推進：橋梁工事（与部沢橋 延長99m 他2橋）、トンネル工事（松草トンネル 延長539m、平津戸トンネル 延長3,221m、岩井第一トンネル 延長674m）、改良工事（平津戸～区界地区 延長1.4㎞） | 用地進捗率：約8％ 事業進捗率：約17％ 宮古市平津戸～宮古市区界 L=7.0km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岩手県 | 一般国道106号 宮古盛岡横断道路（宮古～箱石） | 6256 | ・調査推進：道路・構造物設計、環境調査 ・用地買収推進：藤原～箱石地区 9.0ha ・工事推進：改良工事（小山田地区 延長0.2km、松山地区 延長0.3km、茂市地区 延長0.2km、腹帯地区 延長1.0km、下川井地区 延長0.3km、川井地区 延長0.2km）、トンネル工事（小山田トンネル 延長1,041m 下川井トンネル 延長2,000m 他6トンネル）、橋梁工事（腹帯橋 延長271m 他7橋） | 用地進捗率：約52％ 事業進捗率：約8％ 宮古市藤原～宮古市松山 L=4.0km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 宮古市根市～宮古市箱石 L=29.0km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岩手県 | 東北横断道 釜石秋田線 遠野～宮守 | 625 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：綾織町、宮守町地区 0.5ha、支障移転補償 ・工事推進：舗装工事（二郷山トンネル 延長311m）、改良工事（遠野～宮守地区 延長8.7㎞） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約72％ 遠野ＩＣ～宮守ＩＣ L=9.0km（2/4） 平成27年度開通予定
岩手県 | 一般国道4号 水沢東バイパス | 300 | ・調査推進：道路設計（真城～東中通り地区 延長5.0㎞）、用地調査 ・用地買収推進：姉体町地区、真城、朝日町地区 0.8ha ・工事推進：改良工事（姉体町地区 延長1.2㎞） | 用地進捗率：約58％ 事業進捗率：約60％ 奥州市水沢区真城字東大深沢～同市同区東中通り二丁目 L=5.0km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岩手県 | 一般国道4号 北上拡幅 | 200 | ・調査推進：道路設計（相去町地区 延長3.0㎞）、用地調査 ・用地買収推進：相去町地区 0.3ha ・工事推進：排水構造物工事(相去町地内 延長0.3km) | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約81％ 北上市相去町字笹長根～北上市相去町平林 L=3.0km（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岩手県 | 一般国道4号 盛岡北道路 | 1221 | ・調査推進：道路設計（厨川～巣子地区 延長3.6㎞） ・用地買収推進：巣子地区 0.1ha、支障移転補償 ・工事推進：橋梁工事（巣子橋上部工 延長13m）、改良工事（厨川～巣子地区 延長3.6㎞）、電線共同溝（巣子地区） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約55％ 盛岡市厨川３丁目～滝沢市巣子 L=3.6km（4/4） 平成27年度開通予定
岩手県 | 一般国道4号 渋民バイパス | 100 | ・調査推進：道路設計（渋民、芋田、馬場地区 延長3.1㎞） ・用地買収推進：支障移転補償 ・工事推進：舗装工事（渋民～馬場地区 延長3.1㎞）、道路付属物工事（渋民～馬場地区 延長3.1㎞） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約84％ 盛岡市玉山区渋民字鶴飼～同市同区馬場字川原 L=3.1km（2/4） 平成26年度開通予定
岩手県 | 一般国道45号 吉浜道路 | 3030 | ・調査推進：道路・構造物設計 ・用地買収推進：支障移転補償 ・工事推進：トンネル工事（吉浜トンネル 延長1,644m）、改良工事（越喜来地区 延長0.5km）、橋梁工事（越喜来高架橋 延長584m）、舗装工事（越喜来地区～吉浜地区） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約69％ （仮称）三陸IC～（仮称）吉浜IC L=3.6km（2/2） 平成27年度開通予定
岩手県 | 一般国道45号 釜石山田道路 | 8917 | ・調査推進：埋蔵文化財調査、道路・構造物設計 ・用地買収推進：小佐野～新町地区 0.5ha、大槌地区 0.5ha ・工事推進：トンネル工事（釜石トンネル 延長873m、鵜住居第２トンネル 延長1,445m、小鎚第２トンネル 延長975m、大槌第２トンネル 延長2,043m、他6トンネル）、改良工事（大槌地区 延長1.5km、船越地区 延長1.0km）、橋梁工事 （浪板高架橋 延長159m、大沢第１橋 延長155m、大沢第2橋 延長210m他2橋） | 用地進捗率：約80％ 事業進捗率：約57％ （仮称）釜石JCT～釜石両石IC L=5.6km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 釜石北IC～山田南IC L=12.8km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岩手県 | 一般国道45号 久慈北道路 | 2580 | ・調査推進：道路・構造物設計 ・用地買収推進：侍浜～夏井地区 3ha ・工事推進：改良工事（侍浜地区 延長0.8km、北野地区 延長1.0km、鳥谷地区 延長0.8km）、橋梁工事（夏井高架橋 延長497m 他1橋） | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約55％ （仮称）侍浜IC～久慈北IC L=7.4km（2/2） 平成30年度開通予定
岩手県 | 一般国道46号 盛岡西バイパス | 169 | ・調査推進：橋梁詳細設計、道路台帳整備 ・用地買収推進：支障移転補償 ・工事推進：道路付属物工事（永井～飯岡新田地区 延長 1.2㎞） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約72％ 盛岡市本宮字泉屋敷～盛岡市上厨川字前潟 L=3.6km（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
岩手県 | 一般国道106号 都南川目道路 | 3852 | ・調査推進：道路設計、用地調査 ・用地買収推進：手代森地区 0.3ha、支障移転補償 ・工事推進：トンネル工事（新川目トンネル 延長757m、手代森トンネル 延長2,610m）、改良工事（田の沢地区 延長1.8㎞、手代森地区 延長0.8㎞） | 用地進捗率：約97％ 事業進捗率：約48％ （仮称）川目IC～（仮称）田の沢IC L=2.6km（2/2） 平成27年度開通予定 （仮称）田の沢IC～（仮称）手代森IC L=3.4km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮城県・福島県 | 一般国道115号 阿武隈東道路 | 1200 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：支障移転補償 ・工事推進：橋梁工事（楢這橋上・下部工 延長68m、西楢這橋上部工 延長98m）、トンネル工事（玉野トンネル 延長968m） | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約94％ （仮称）相馬西IC～（仮称）阿武隈東IC L=10.7km（2/2） 平成28年度開通予定
宮城県 | 一般国道4号 金ヶ瀬拡幅 | 361 | ・調査推進：道路付属物設計 ・用地買収推進：蔵王地区 0.1ha ・工事推進：改良工事（蔵王地区 延長0.6㎞） | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約56％ 蔵王町宮地内 L=1.6km（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮城県 | 一般国道4号 仙台拡幅 | 418 | ・調査推進：道路付属物設計（岩切地区 延長0.5㎞） ・用地買収推進：岩切地区 0.8ha ・工事推進：改良工事（鶴ヶ谷地区 延長0.2km) | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約70％ 仙台市宮城野区燕沢～仙台市宮城野区鶴ヶ谷 L=1.8km（6/6） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮城県 | 一般国道4号 築館バイパス | 319 | ・調査推進：道路設計（志波姫～築館地区 延長1㎞）、埋蔵文化財調査（志波姫～築館地区） ・用地買収推進：築館地区 0.2ha ・工事推進：改良工事（志波姫地区 延長0.7㎞） | 用地進捗率：約76％ 事業進捗率：約47％ 栗原市築館赤坂～外南沢 L=1.0km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定 栗原市志波姫 L=0.7km（2/4） 平成27年度開通予定 栗原市志波姫～築館 L=2.2km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮城県 | 一般国道45号 坂下拡幅 | 172 | ・調査推進：道路付属物設計（苦竹地区 延長0.2㎞） ・用地買収推進：支障移転補償 ・工事推進：電線共同溝工事（苦竹地区 延長0.4㎞） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約97％ 仙台市宮城野区原町苦竹地内 L=0.5km（4/4） 平成27年度開通予定
宮城県 | 一般国道45号 矢本石巻道路 | 5044 | ・調査推進：道路設計 （延長26.5㎞） ・用地買収推進：支障移転補償 ・工事推進：橋梁工事（新天王橋 延長426.6m 他7橋）、改良工事（石巻～河北地区 延長3.0㎞、河北～桃生地区 延長4.0㎞）、舗装工事（石巻～桃生地区 延長14.1km） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約94％ 鳴瀬奥松島IC～石巻北IC L=14.4km（4/4） 平成26年度開通予定 石巻北IC～桃生豊里IC L=12.1km（4/4） 平成27年度開通予定
宮城県 | 一般国道45号 登米志津川道路 | 1200 | ・調査推進：道路設計（東和～志津川地区 延長11.1㎞） ・用地買収推進：支障移転補償 ・工事推進：改良工事（福平地区 延長1.0㎞）、舗装工事（大嶺～桜沢地区 延長11.1km） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約94％ 登米東和IC～（仮称）志津川IC L=11.1km（2/2） 平成27年度開通予定
宮城県 | 一般国道45号 南三陸道路 | 5999 | ・調査推進：道路設計（延長7.2㎞）、環境調査 ・用地買収推進：蛇王地区2.2ha ・工事推進：トンネル工事（（仮）第2号トンネル 延長103m、（仮）第3号トンネル 延長201m）、橋梁工事（(仮)志津川跨道橋 延長150m 他2橋）、改良工事（小森～歌津白山地区 延長7.2㎞） | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約56％ （仮称）志津川IC～（仮称）南三陸沿岸IC L=3.0km（2/2） 平成28年度開通予定 （仮称）南三陸沿岸IC～（仮称）歌津IC L=4.2km（2/2） 平成29年度開通予定
宮城県 | 一般国道45号 本吉気仙沼道路（Ⅱ期） | 4260 | ・調査推進：道路設計（延長4.0㎞）、環境調査 ・用地買収推進：日門地区 3ha ・工事推進：改良工事（赤牛地区 延長0.5㎞、府中地区 延長1.0㎞） | 用地進捗率：約88％ 事業進捗率：約47％ （仮称）本吉IC～（仮称）大谷IC L=4.0km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮城県 | 一般国道45号 本吉気仙沼道路 | 2596 | ・調査推進：道路設計（延長7.1㎞）、環境調査 ・用地買収推進：池月長平地区 0.1ha ・工事推進：改良工事（大谷地区 延長0.8㎞、最知～岩月地区 延長1.2㎞、松崎地区 延長1.0㎞） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約75％ （仮称）大谷IC～（仮称）気仙沼IC L=7.1km（2/4） 平成29年度開通予定
宮城県 | 一般国道45号 仙塩道路 | 3489 | ・調査推進：道路設計、埋蔵文化財調査（南宮地区） ・用地買収推進：支障移転補償 ・工事推進：橋梁工事（多賀城高架橋 延長3,724m）、改良工事（南宮～利府地区 L=0.3km） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約93％ 仙台港北IC～利府中IC（（仮称）多賀城IC含む） L=7.8km（4/4） 平成27年度開通予定
宮城県 | 一般国道47号 仙台北部道路 | 10 | ・工事推進：排水構造物工事（富谷地区） | 黒川郡富谷町穀田～富谷 L=1.7km（2/4） 平成25年12月22日開通済
宮城県 | 一般国道108号 古川東バイパス | 560 | ・調査推進：道路設計（大幡地内 延長1㎞） ・用地買収推進：大幡地区 1.4ha ・工事推進：改良工事（楡木地区 延長0.6km） | 用地進捗率：約50％ 事業進捗率：約28％ 大崎市古川旭～大崎市古川稲葉 L=2.8km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
宮城県 | 一般国道108号 花渕山バイパス | 2096 | ・調査推進：環境調査 ・用地買収推進：支障移転補償 ・工事推進：トンネル工事（2号トンネル 延長1,194m）、舗装工事 | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約66％ 大崎市鳴子温泉古戸前～同市鳴子温泉鬼首柏木原 L=6.4km（2/2） 平成27年度開通予定
秋田県・山形県 | 一般国道7号 遊佐象潟道路 | 500 | ・調査推進：測量、道路・橋梁予備設計・構造物設計、地質調査、環境調査、用地測量・調査 | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ （仮称）遊佐鳥海IC～（仮称）象潟IC L=17.9km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
秋田県 | 日本海沿岸東北自動車道 大館北～小坂 | 150 | ・トンネル湧水中和処理 | 大館市商人留～鹿角郡小坂町小坂 L=14.0km（2/4） 平成25年11月30日開通済
秋田県 | 一般国道7号 象潟仁賀保道路 | 2000 | ・調査推進：道路・構造物設計、地質解析、環境調査 ・用地買収推進：支障移転補償 ・工事推進：改良工事（象潟～金浦地区 延長4.5km）、舗装工事（前川～金浦地区 延長2.3km） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約68％ （仮称）象潟IC～金浦IC L=6.8km（2/4） 平成27年度開通予定
秋田県 | 一般国道7号 下浜道路 | 1155 | ・調査推進：構造物設計、環境調査 ・用地買収推進：下浜羽川～下浜桂根地区0.5ha、支障移転補償 ・工事推進：橋梁工事（桂根こ線橋上・下部工 延長105m 外1橋） | 用地進捗率：約96％ 事業進捗率：約25％ 秋田市下浜羽川～秋田市浜田 L=6.2km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
秋田県 | 一般国道7号 秋田南バイパス | 1452 | ・調査推進：構造物設計 ・工事推進：橋梁工事（雄物大橋上部工 延長394m）、改良舗装工事（新屋地区 延長0.6km） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約62％ 秋田市新屋愛宕町～秋田市新屋三ッ小屋 L=2.2km（4/4） 平成27年度開通予定
秋田県 | 一般国道7号 鷹巣大館道路(Ⅱ期) | 4470 | ・調査推進：埋蔵文化財整理、環境調査、道路・構造物設計 ・用地買収推進：支障移転補償 ・工事推進：改良工事（脇神～栄地区 延長5.2km）、橋梁工事（小猿部川橋下部工、上部工 延長137m、小森川橋上部工 延長122m、藤株こ道橋上部工 延長40m、摩当川橋床版工 延長83m） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約46％ （仮称）鷹巣IC～北秋田市栄 L=3.9km（2/4） 平成28年度開通予定 （仮称）あきた北空港IC～（仮称）鷹巣IC L=1.7km（2/4） 平成29年度開通予定
秋田県 | 一般国道7号 鷹巣大館道路 | 1350 | ・調査推進：環境調査、道路・構造物設計 ・用地買収推進：支障移転補償 ・工事推進：改良工事（栄～櫃崎地区 延長8.2km） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約85％ 北秋田市栄～二井田真中IC L=8.3km（2/4） 平成28年度開通予定
秋田県 | 一般国道7号 二ツ井今泉道路 | 1005 | ・調査推進：環境調査、道路・構造物設計 ・用地買収推進：小繋～今泉地区 15ha ・工事着手：工事用道路造成（小繋地区） | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約4% （仮称）小繋IC～（仮称）今泉IC L=4.5km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
秋田県 | 一般国道13号 院内道路 | 1632 | ・調査推進：道路付属施設設計 ・用地買収推進：支障移転補償 ・工事推進：トンネル工事（下院内トンネル 延長1,100m）、改良工事（下院内地区 延長1.5km）、舗装工事（上院内地区 延長1.6km） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約76％ 湯沢市上院内～湯沢市下院内 L=3.0km（2/2） 平成28年度開通予定
秋田県 | 一般国道13号 河辺拡幅 | 278 | ・調査推進：構造物設計、用地調査 ・用地買収推進：和田地区0.6ha | 用地進捗率：約58％ 事業進捗率：約47％ 秋田市河辺神内～秋田市河辺和田字和田 L=3.6km（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山形県・福島県 | 東北中央自動車道 福島～米沢 | 9760 | ・調査推進：道路設計(中野地区 延長3km、大笹生地区 2km）、道路・構造物設計、付属設備設計（延長17km） ・工事推進：トンネル工事（栗子トンネル 延長8,972m 換気坑 延長2,609m）、改良・舗装工事（刈安～万世地区 延長6.0km、中野地区 延長3km、大笹生地区 延長1km）、橋梁工事（新長老沢1号橋上部工 延長76m、新長老沢2号橋上部工 延長168m、新長老沢4号橋上部工 延長113m、野寺内橋上部工 延長52m）、舗装工事（栗子トンネル延長9km） | 事業規模、全体事業費、用地進捗率、事業進捗率及び残事業費の内訳は、福島県区間を含む 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約65％ （仮称）福島JCT～（仮称）米沢IC L=28.0km（2/4） 平成29年度開通予定
山形県 | 東北中央自動車道 東根～尾花沢 | 7800 | ・調査推進：道路・構造物設計 ・用地買収推進：東根地区 0.02ha、村山地区 1.2ha ・工事推進：改良工事(尾花沢地区 延長2.0km、村山地区 延長6.5km、東根地区 延長2.0km、大石田地区 延長1.0km）、橋梁工事（西郷高架橋下部工 延長1,014m、村山野川橋上部工 延長63.7m、家の下こ道橋上部工 延長30.8m、白水川橋上部工 延長68.6m、西郷高架橋上部工 延長1,014m、高玉こ道橋下部工 延長23.9m、袖崎こ線橋上部工 延長52.5m）、トンネル工事（村山トンネル 延長396.0m） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約49％ （仮称）村山大石田IC～（仮称）尾花沢IC L=5.3km（2/4） 平成29年度開通予定 東根IC～（仮称）村山大石田IC L=17.7km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山形県 | 日本海沿岸東北自動車道 酒田みなと～遊佐 | 2300 | ・調査推進：道路詳細設計（菅里～北目地区 延長2.8km） ・用地買収推進：比子～菅里地区 18.0ha ・工事推進：改良工事（藤塚～穂積地区 延長1.5km)、橋梁工事（日向川橋下部工 延長294m） | 用地進捗率：約47％ 事業進捗率：約13％ 酒田みなとIC～（仮称）遊佐鳥海IC L=12.0km（2/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山形県・新潟県 | 一般国道7号 朝日温海道路 | 2233 | ・調査推進：環境調査、測量、地質調査、道路・橋梁予備設計、用地測量・調査 | 用地進捗率：0% 事業進捗率：約1% 朝日まほろばIC～あつみ温泉IC L=40.8km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山形県 | 東北中央自動車道 米沢～米沢北 | 3900 | ・調査推進：道路・構造物設計 ・用地買収推進：中田地区 0.4ha ・工事推進：改良工事（万世地区 延長0.7km、金谷地区 延長0.9km、上郷地区 延長2.0km、中田地区 延長0.４km）、橋梁工事(万世高架橋上部工 延長336m、米沢大橋上部工 延長447.5m、中田高架橋上部工 延長69.5m、下小瀬橋上部工 延長23.3m） | 用地進捗率：約98％ 事業進捗率：約60％ （仮称）米沢IC～米沢北IC L=9.0km（2/4） 平成29年度開通予定
山形県 | 一般国道13号 大野目交差点改良 | 304 | ・調査推進：道路・構造物設計 ・用地推進：支障移転補償 ・工事推進：改良・舗装工事(大野目地区 2.0km) | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約97％ 山形市大野目一丁目～山形市浜崎 L=1.2km（4/4） 平成26年度開通予定
山形県 | 一般国道13号 泉田道路 | 830 | ・調査推進：道路・構造物詳細設計、用地調査 ・用地買収推進：十日町地区 7.0ha ・工事着手：改良工事(十日町地区 延長0.5km) | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約4％ （仮称）新庄北IC～新庄市大字昭和 L=8.2km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山形県 | 一般国道13号 尾花沢新庄道路 | 529 | ・調査推進：道路・構造物設計 ・工事推進：橋梁工事(野黒沢高架橋床版工 延長598m)、改良・舗装工事(野黒沢地区 延長2.5km) | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約83％ （仮称）尾花沢IC～野黒沢IC L=4.0km（2/4） 平成26年度開通予定
山形県 | 一般国道47号 新庄古口道路 | 1881 | ・調査推進：道路・構造物設計 ・用地買収推進：戸沢地区 0.2ha ・工事推進：橋梁工事（古口大橋上・下部工 延長570m、福宮こ道橋上部工 延長57.6m、鮭川橋下部工 延長215.9m、津谷こ線橋下部工 延長42.0m、改良工事(福宮地区 延長2.5km、升形地区 延長1.0km、岩清水地区 延長1.5km、戸沢地区 延長1.0km） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約34％ 新庄市本合海～新庄市升形 L=2.4km（2/4） 平成27年度開通予定 最上郡戸沢村津谷～最上郡戸沢村古口 L=2.2km（2/4） 平成29年度開通予定 新庄市升形～最上郡戸沢村津谷 L=6.0km(2/4) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山形県 | 一般国道47号 高屋道路 | 465 | ・調査推進：道路・構造物設計 ・用地買収推進：高屋地区 0.3ha、猪ノ鼻地区 0.1ha ・工事推進：改良工事（猪ノ鼻地区 延長0.2km）、トンネル工事(猪ノ鼻トンネル 延長2.9km） | 用地進捗率：約60％ 事業進捗率：約14％ 最上郡戸沢村古口 L=3.4km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山形県 | 一般国道47号 余目酒田道路 | 3710 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：酒田地区 0.25ha ・工事推進：改良工事（大野新田地区 延長1.0km、大町地区 延長1.5km)、橋梁工事（酒田(１)IC橋上部工 延長39m） 舗装工事（大町地区 延長1.0km） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約63％ 酒田市新堀～酒田市東町 L=5.9km（2/4） 平成27年度開通予定 庄内町廻館～酒田市新堀 L=6.8km（2/4） 平成29年度開通予定
山形県 | 一般国道112号 霞城改良 | 1191 | ・調査推進：道路・構造物設計 ・用地買収推進：城北地区 0.1ha ・工事推進：改良工事（城北地区 延長0.4km）、橋梁工事（昭和橋 延長18.0m） | 用地進捗率：約94％ 事業進捗率：約75％ 山形市旅篭町一丁目～山形市城北町一丁目 L=0.9km（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
山形県 | 一般国道113号 梨郷道路 | 364 | ・調査推進：道路・構造物設計 ・用地買収推進：南陽～長井地区 2.0ha ・工事推進：改良工事（南陽地区 延長1.0km、川西地区 延長1.0km） | 用地進捗率：約62％ 事業進捗率：約21％ 長井市大字今泉～南陽市大字竹原 L=7.2km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福島県 | 一般国道4号 白河拡幅 | 290 | ・調査推進：道路設計（薄葉地区 延長0.3km） ・用地買収推進：支障移転補償 ・工事推進：改良・舗装工事（薄葉地区 延長0.3km） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約93％ 白河市六反山～白河市薄葉 L=0.3km（4/4） 平成27年度開通予定
福島県 | 一般国道4号 鏡石拡幅 | 595 | ・調査推進：道路設計（久来石～高久田地区 延長4.5km） ・用地買収推進：桜岡～笠石地区 0.5ha ・工事推進：改良・舗装工事（久来石地区 延長0.8km）,舗装工事（高久田地区 延長0.5km） | 用地進捗率：約89％ 事業進捗率：約61％ 岩瀬郡鏡石町久来石～鏡石町高久田 L=4.5km（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福島県 | 一般国道4号 伊達拡幅 | 350 | ・調査推進：道路設計（国見地区 延長2.4km） ・用地買収推進：北半田～石母田地区 0.3ha ・工事推進：改良工事（藤田地区 延長1.4km）、橋梁工事（龍護院川橋下部工 延長8m） | 用地進捗率：約85％ 事業進捗率：約79％ 伊達郡桑折町大字北半田～国見町大字石母田 L=3.3km（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福島県 | 一般国道6号 常磐バイパス | 1222 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：支障移転補償 ・工事推進：橋梁工事（蛭田川橋下部工 延長61m、佐糠橋床版工 延長55m、改良舗装工事（錦町地区 延長0.6km）、改良工事（中山地区 延長0.2km） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約93％ いわき市泉町下川～いわき市泉町滝尻 L=1.3km（4/4） 平成26年度開通予定 いわき市錦町雷～いわき市佐糠町碇田 L=2.8km（4/4） 平成27年度開通予定 いわき市勿来町四沢～いわき市錦町雷 L=0.8km（4/4） 平成29年度開通予定 いわき市平下荒川～いわき市平下神谷 L=6.0km（4/4） 平成29年度開通予定
福島県 | 一般国道6号 久之浜バイパス | 740 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：支障移転補償 ・工事推進：改良工事（志津地区 延長0.3km、前上ノ山地区 延長0.3km） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約70％ いわき市四倉町字六丁目～久之浜町久之浜字連郷 L=3.7km（2/4） 平成27年度開通予定
福島県 | 一般国道13号 福島西道路（Ⅱ期） | 300 | ・調査推進：環境調査、道路設計（全線 延長6.3㎞）、橋梁設計（（仮称）２号橋、他４橋）、用地調査 ・用地買収着手：松川町浅川～小田地区 4.0ha | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約1％ 福島市松川町浅川～同市大森 L=6.3km（4/4） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福島県 | 一般国道49号 平バイパス | 1982 | ・調査推進：道路設計 ・用地買収推進：支障移転補償 ・工事推進：トンネル工事（上荒川トンネル 延長270m、五郎内トンネル 延長367m） | 用地進捗率：100％ 事業進捗率：約93％ いわき市平上荒川～いわき市内郷御厩町 L=2.0km（4/4） 平成28年度開通予定
福島県 | 一般国道49号 北好間改良 | 100 | ・調査推進：道路構造物設計 ・用地買収推進：清水～猪ノ鼻地区 1ha | 用地進捗率：約1％ 事業進捗率：約5％ いわき市好間町北好間字清水～同市好間町北好間字猪ノ鼻 L=2.2km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福島県 | 一般国道49号 猪苗代拡幅 | 150 | ・調査推進：道路設計（壺楊～長田地区 延長3.6km） ・用地買収推進：烏帽子地区 0.1ha ・工事推進：改良・舗装工事（堅田地区 延長0.5km） | 用地進捗率：約64％ 事業進捗率：約91％ 耶麻郡猪苗代町大字長田～猪苗代町壺楊 L=4.4km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福島県 | 一般国道115号 霊山道路 | 8635 | ・調査推進：道路設計、付属設備設計 ・用地買収推進：石田地区～下小国地区 1.1ｈａ ・工事推進：改良工事（全線 延長12km）、トンネル工事（七ﾂ窪トンネル 延長1,404m、金弁蔵トンネル 延長626m、庄司渕トンネル 延長929m、腰巡トンネル 延長889m、馬舘山トンネル 延長367m）、橋梁工事（広前橋上部工 延長81m、犬飼橋上部工 延長173m、布川橋上部工 延長203m、月舘高架橋上部工 延長462m、御代田こ道橋上部工 延長40m） | 用地進捗率：約86％ 事業進捗率：約50％ （仮称）阿武隈IC～（仮称）霊山IC L=12.0km（2/2） 平成29年度開通予定
福島県 | 一般国道115号 相馬福島道路（霊山～福島） | 1000 | ・調査推進：地質調査、道路設計、用地調査 ・用地買収推進：下小国地区～保原地区 14ｈａ ・工事着手：改良工事（保原町富沢～大柳 延長0.1Km） | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約3％ （仮称）霊山IC～（仮称）福島北JCT L=12.2km（2/2） 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定
福島県 | 一般国道121号 会津縦貫北道路 | 2050 | ・調査推進：道路設計（湯川～会津若松地区 延長3.0km） ・用地買収推進：支障移転補償 ・工事推進：改良工事（桜町～会津若松地区 延長3.0km）、橋梁工事（第二沼川橋上部工 延長28m）、舗装工事（桜町～会津若松地区 延長3.0km） | 用地進捗率：約99％ 事業進捗率：約80％ 湯川南IC～会津若松北IC L=3.0km（2/4） 平成27年度開通予定
福島県 | 一般国道121号 湯野上バイパス | 200 | ・調査推進：道路・構造物設計、橋梁詳細設計 ・用地買収推進：中妻地区 2.0ha、張平地区 2.0ha | 用地進捗率：0％ 事業進捗率：約2％ 南会津郡下郷町大字高陦～塩生 L=8.3km(2/2) 着手後概ね10年程度を目指すものの、完成に向けた円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定