## チェックリスト
●もらい事故安全対策チェックリスト | [7 empty] | 工事名 | 受注者名：
チェック項目 | [6 empty] | 施工計画における適用状況 | 路上工事安全対策審査会における指示及び協議事項 | 設計変更対象項目 | 備考
全体 |  |  |  | 済 | 確認 | 協議
| Ⅰ | ① | □ 工事内容、現況車線数、必要な規制は何か | ー |  | ー | 工事内容は別紙添付、現況車線上下各１車線、路肩規制・片側交互通行にて施工
|  | ② | □ 保安施設設置基準における適用標準図は適当か |  | 〇 |  | Ａ-２標準図を適用
|  | ③ | □ 施工計画書に安全対策に関する事項が明記されているか | 〇 |  |  | 施工計画書の安全管理（交通管理）に標準配置計画を明記
|  | ④ | □ その他 | ー |  | ー
交通誘導員及び保安要員等の適正配置、教育及び訓練の実施
| Ⅱ | ① | □ 交通誘導員及び保安要員が、標準図記載の位置に配置されているか |  |  | 〇 | 標準図は4名の配置であるが施工箇所内の県道部・町道部・へ追加し4～6名の配置検討
|  | ② | □ 交通誘導員及び保安要員の退避スペースは、確保されているか | 〇 |  |  | 保安要員の退避スペースを確保する様安全教育を重点的に実施
|  | ③ | □ 現場の状況作業方法に応じて適切に交通誘導員及び保安要員が配置されているか |  | 〇 |  | 交通協議立案時の打ち合わせによる。
|  | ④ | □ 停車車両の滞留長、カーブ区間等における視認性を勘案し、最後尾に交通誘導員が配置されているか |  |  | 〇 | 減速員の配置及びハザードランプ点灯願い看板で注意喚起。
|  | ⑤ | □ 追加配置した交通誘導員及び保安要員に対して、安全確保の対策が検討されているか | 〇 |  |  | 交通誘導員・保安要員の安全確保の為、退避スペースを確保する様安全教育を重点的に実施
|  | ⑥ | □ 交通誘導員資格が確認できるか、交通誘導警備業務検定合格者が１人以上配置されているか | 〇 |  |  | 交通誘導員教育実施書で確認
|  | ⑦ | □ 交通誘導員の旗の大きさは十分大きいか | 〇 |  |  | 警備会社へ確認（70cm*70cm）以上
|  | ⑧ | □ 交通誘導員の注意喚起行動について、動きのあるものとする記載があるか | 〇 |  |  | 警備契約書確認
|  | ⑨ | □ 視認しやすい目立つ、作業員の保安帽及び安全衣等の着用が検討されているか | 〇 |  |  | 安全チョッキの着用確認
|  | ⑩ | □ 交通誘導員に工事に適合した合図及び信号に関する安全教育を実施することとされているか | 〇 |  |  | 交通誘導員教育実施書で確認
|  | ⑪ | □ 交通誘導員及び保安要員の相互で、危険な通行車両があった場合の情報伝達手段が確保されているか | 〇 |  |  | 安全教育資料により教育
|  | ⑫ | □ 交通誘導員に対し、進入車両に対する危険回避シミュレーションの実施が検討されているか | 〇 |  |  | 安全教育資料により教育
|  | ⑬ | □ 現場従事者全般に対して、机上もしくは現地における避難訓練の実施が検討されているか | 〇 |  |  | 安全教育予定表により確認
|  | ⑭ | □ 月に一度の安全教育の場において、路上工事の安全対策に関する事項を取り入れるよう検討されているか | 〇 |  |  | 安全教育予定表により確認
|  | ⑮ | □ 施工計画書に、一次下請及び二次下請に対する安全教育が明記されているか | 〇 |  |  | 一次下請及び二次下請に安全教育の実施を明記
|  | ⑯ | □ 日常パトロールの計画に、路上工事の安全対策に関する事項が設定されているか | 〇 |  |  | 安全巡視記録に記載
|  | ⑰ | □ ＫＹ活動の計画に、路上工事の安全対策に関する事項が設定されているか | 〇 |  |  | ＫＹミーティング時に打ち合わせを実施
|  | ⑱ | □ 安全パトロールの計画に、路上工事の安全対策に関する事項が設定されているか | 〇 |  |  | 安全巡視記録に記載
|  | ⑲ | □ その他 | ー |  | ー
視認しやすい標示板の設置
| Ⅲ | ① | □ 標示板は、全面反射式・高輝度反射式・内部照明式が配置されているか | 〇 |  |  | 高輝度反射式を使用し上り線・下り線ともに、１箇所ずつ自発光式警戒標識を設置
|  | ② | □ 現場状況に応じて、施工場所の手前の工事箇所予告標示板の追加が検討されているか | 〇 |  |  | 施工計画書の安全管理（交通管理）に配置計画を明記
|  | ③ | □ 工事時間帯・交通量・沿道状況等を勘案し、必要に応じ自発光タイプの標識が設置されているか | ー | 〇 |  | 工事施工箇所起終点に自発光式標識を設置
|  | ④ | □ 規制区間内においても注意喚起看板の配置が検討されているか | 〇 |  |  | 交通協議立案時の打ち合わせ時に検討
|  | ⑤ | □ 現場状況に応じて、一般ドライバーに視認しやすいよう、標示板の配置場所及び配置数が検討されているか | 〇 |  |  | 交通協議立案時の打ち合わせ時に検討
|  | ⑥ | □ 警戒標識及び規制標識の大きさや標示板の色彩は、一般ドライバーが視認しやすいよう配慮されているか | 〇 |  |  | 施工計画書の安全管理（交通管理）に配置計画を明記
|  | ⑦ | □ 夜間の大型車に対しても、見えやすい各種標識や標示板の配置となっているか | 〇 |  |  | 施工計画書の安全管理（交通管理）に配置計画を明記
|  | ⑧ | □ 300ｍ及び200m手前に工事箇所予告標示板を設置し、併設して回転灯を設置しているか | 〇 |  |  | 施工計画書の安全管理（交通管理）に配置計画を明記
|  | ⑨ | □ 近接してＩＣ又はランプ等がある場合、工事箇所予告標示板及び警戒標識の設置が検討されているか | ー |  | ー | 該当なし
|  | ⑩ | □ 工事終了後の仮復旧段階において、工事箇所の注意を喚起する標識や保安灯等が設置されているか | 〇 |  |  | 交通協議立案時の打ち合わせ時に検討
|  | ⑪ | □ 作業箇所が移動する場合、作業中であることを周知する標識やセーフティーコーンが設置されているか | 〇 |  |  | 作業箇所の移動無し
|  | ⑫ | □ その他 | ー |  | ー
一般車両に工事箇所の存在を認識させる追加対策
| Ⅳ | ① | □ 所轄警察署と協議のうえ、可能な限り速度規制の導入を図るよう検討されているか | 〇 |  |  | 『徐行』『速度落として下さい』の規制標識を設置
|  | ② | □ 体感マットが工事箇所予告標示板（300m手前から100m間隔で設置）と併設されているか | 〇 |  |  | 施工計画書の安全管理（交通管理）に配置計画を明記
|  | ③ | □ 交通量や工事規制の滞留長等を考慮し、より手前から設置する等の配置の変更や追加が検討されているか |  | 〇 |  | 自発光式の標識を追加設置し対応
|  | ④ | □ 多車線の場合、特に規制する車線側に重点的な標識等の配置が検討されているか | ー |  | ー | 当該工事に於いて該当なし
|  | ⑤ | □ 多車線の場合、第１車線・第２車線ともに体感マットなどの減速対策が設置されているか | ー |  | ー | 該当なし
|  | ⑥ | □ 体感マットの振動及び騒音に対する地元対応は検討されているか | 〇 |  |  | 地域住民に事前通告し説明する。
|  | ⑦ | □ 体感マットが設置できない場合、別途に減速対策が検討されているか | ー |  | ー | 該当なし
|  | ⑧ | □ 体感マットについて、視認性の良いものを設置するなどの検討がされているか | 〇 |  | ー | ピタリングを使用
|  | ⑨ | □ 自社で保有する工事標識車の活用がされているか | ー |  | ー | 自社保有標識車なし
|  | ⑩ | □ 工事標識車の積極的な活用が検討されているか | 〇 |  |  | 起点・終点に規制車を配置
|  | ⑪ | □ 冬期間の現道工事において、路面凍結等の対策や凍結抑制剤の散布等が検討されているか | ー |  | ー | 当該工事に於いて該当なし
|  | ⑫ | □ 施工現場が視認しやすいよう十分な照明が設置されているか | ー |  | ー | 当該工事に於いて該当なし
|  | ⑬ | □ 夜間工事の箇所又は工事終了後に夜間放置する箇所の場合、保安灯が設置されているか | 〇 |  | ー | 保安灯を設置
|  | ⑭ | □ その他 | ー | 〇 |  | 薄暮時は夜間照明（投光器）等で工事個所の認識
施工者の被害を低減させる対策
| Ⅴ | ① | □ 規制区間を伸ばすことはできないか | 〇 |  |  | 交通規制図による
|  | ② | □ 規制区間開始の矢印板と交通誘導員又は保安要員の間に、十分なスペースが確保されているか | 〇 |  |  | 交通規制図により確認
|  | ③ | □ クッションドラム・デルタクッション・２重バリケードの設置場所は、交通誘導員や保安要員の配置と適合しているか | 〇 |  |  | 2重ﾊﾞﾘｹｰﾄﾞの設置場所について交通規制図により確認
|  | ④ | □ クッションドラム・デルタクッション・とまるくん等が、交通誘導員や保安要員を防御できる配置となっているか | 〇 |  |  | とまるくんを採用し配置する
|  | ⑤ | □ クッションドラムの水袋充填は確認できるか、または確認できる工夫がされているか | ー |  | ー | 当該工事に於いて該当なし
|  | ⑥ | □ クッションドラムは複数連結されているか | ー |  | ー | 当該工事に於いて該当なし
|  | ⑦ | □ クッションドラムの配置方法は適切か（三角配置） | ー |  | ー | 当該工事に於いて該当なし
|  | ⑧ | □ クッションドラム・デルタクッション・とまるくん等の配置が、一般車両のすり抜けを防止できる配置となっているか | 〇 |  |  | 交通規制図により確認
|  | ⑨ | □ 移動作業等の場合、保安施設の移動方法が検討されているか | ー |  | ー | 当該工事に於いて該当なし
|  | ⑩ | □ 路上工事の移動作業において、作業車（標識搭載車）が配置されているか | ー |  | ー | 当該工事に於いて該当なし
|  | ⑪ | □ その他 | ー |  | ー
その他
| Ⅵ | ① | □ リアルタイム工事情報システムへの登録について認識されているか | 〇 |  |  | リアルタイム工事情報登録の実施
|  | ② | □ 規制区間前後の道路情報板を確認し、情報提供が検討されているか | 〇 |  |  | リアルタイム工事情報との共有
|  | ③ | □ 最新技術などを参照し、保安施設の代替措置を検討しているか | 〇 |  |  | 極力新技術を採用使用する事とする。
|  | ④ | □ その他 | ー |  | ー